## 時程
階段 | 工作項目 | 負責 | 開始 | 完成 | 狀態
規劃 | 需求訪談 + PRD v1 | 阿哲/Joy | 2026-05-12 | 2026-05-30 | 完成
規劃 | 分級門檻定案（v2） | Vivian | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 完成
開發 | 會員分級 API | Ken | 2026-06-09 | 2026-06-27 | 進行中
開發 | 降級結算排程 | Ken | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 進行中
資料 | ML 推薦 baseline + A/B | Leo | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 進行中
開發 | LINE 登入串接 | 光速數位 | 2026-06-20 | 2026-08-05 | 未開始
上線 | Beta | 全員 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 未開始
上線 | 正式上線 | 全員 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 未開始