# 會員 App 改版專案 — 專案交付文件

文件版本：v1.4    最後更新：2026-06-26    負責人：專案經理 阿哲

本文件定義專案各項「交付項目」與對應任務的負責人、時程、狀態與驗收標準，作為團隊追蹤進度與上線前盤點的依據。任務狀態於每週週會更新。

# 一、交付範圍總覽

本期共九項交付任務（T-01～T-09），涵蓋會員分級、個人化推薦、推播中心、第三方登入、權益頁五大功能模組，以及封測、回歸測試、正式上線與上線後檢討。其中 T-01～T-06 已完成，T-07 進行中，T-08、T-09 尚未開始。

# 二、交付任務總表

圖例：「相依」欄為需先完成的前置任務編號（例：T-07 表示需先完成 T-07 才能開始）；標「—」者無前置相依。

| 任務編號 | 交付項目 | 任務說明 | 負責人 | 開始日 | 截止日 | 狀態 | 相依 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 會員分級制度 | 一般／銀卡／金卡，依近 12 個月消費自動升降級，降級給一個月緩衝期 | Kevin | 2026-02-12 | 2026-04-30 | 已完成 | — | 模擬會員跨門檻消費，次月 1 號等級正確；降級緩衝期內仍享原等級權益 |
| T-02 | 個人化首頁（規則式推薦） | 同類熱銷×1.0＋回購品×1.5＋新品×0.8 加權；無紀錄者顯示本月精選 fallback | Leo、Joy | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 已完成 | T-01 | 有購買紀錄者推薦含至少 1 項回購相關品；冷啟動者顯示本月精選；每則推薦皆有理由文字 |
| T-03 | 推播通知中心 | 訂單／優惠／權益／系統四類可各自開關；行銷類每週上限 3 則 | Kevin | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 已完成 | — | 關閉某類後不再收到；行銷類超過上限不再發送；降級前 7 天收到預告 |
| T-04 | 第三方登入（Apple／Google） | 採 OAuth、不落地密碼，可綁定既有會員（Email 比對） | Joy | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 已完成 | — | 可用 Apple／Google 完成註冊與登入，並綁定既有會員 |
| T-05 | 會員權益頁 | 顯示目前等級、保級進度條、距升級剩餘金額、專屬優惠列表 | Joy | 2026-04-01 | 2026-05-25 | 已完成 | T-01 | 金額與等級與後台一致；保級進度計算正確 |
| T-06 | 封閉測試（200 人） | 內部封測，優先金卡會員；蒐集缺陷並修正 | 黃柏睿 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 已完成 | T-01～T-05 | 四項主流程通過封測，且無資料錯誤等級的阻斷性 bug |
| T-07 | 上線前回歸測試 | 全流程回歸，並監控崩潰率與效能 | 黃柏睿 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 進行中 | T-06 | 崩潰率維持 < 0.5%；首頁含推薦 1.5 秒內完成載入（P95） |
| T-08 | 正式上線（分批灰度） | 依 10%→50%→100% 灰度放量，每階段觀察崩潰率與客服進線 24 小時 | 阿哲 | 2026-07-01 | （尚未排定，視 T-07 回歸結果決定） | 未開始 | T-07 | 灰度各階段崩潰率與客服進線量達標，未觸發回滾條件 |
| T-09 | 上線後成效檢討 | 以 cohort 分析回購率，產出第二期建議 | Leo | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 未開始 | T-08 | 完成回購率 cohort 分析並提出第二期範圍建議 |

# 三、備註

狀態定義：未開始／進行中／已完成；阻塞中（如有）另於週會標註。

T-08「正式上線」截止日尚未排定，須待 T-07 上線前回歸測試結果確認崩潰率與效能達標後，由 PM 於上線決策會議拍板。