## ✅參與人員（範例）
參與人員（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
編號 | 姓名 | 暱稱 | 角色／職稱 | 所屬單位 | 負責模組 | Email | 分機 | 加入日期 | 備註
1 | 周宛儒 | Nina | 專案經理（PM） | 行銷部 | 整體統籌、上線排程 | nina.chou@example.com | 3101 | 2025-09-01
2 | 林文彬 | — | 行銷協理（Sponsor） | 行銷部 | 預算與方向核可 | wenbin.lin@example.com | 3001 | 2025-09-01
3 | 高敏華 | — | 前端工程師 | 資訊部 | 前端切版、RWD 響應式 | minhua.kao@example.com | 3210 | 2025-09-15
4 | 陳柏宇 | — | 後端工程師 | 資訊部 | CMS 後台、詢問表單 API | boyu.chen@example.com | 3212 | 2025-09-15
5 | 王思婷 | — | UI 設計師（外部協力） | 外部協力 | 視覺設計、設計稿 |  |  | 2025-09-20 | 外部接案，聯絡經 PM 轉達

## ✅專案概要（範例）
專案概要（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
欄位 | 內容
專案名稱 | 公司官方網站改版（形象官網＋CMS 後台）
專案代號 | WEB-2025
專案類型 | 企業形象網站改版
發起部門 | 行銷部
專案發起人（Sponsor） | 林文彬，行銷協理
專案經理（PM） | 周宛儒（Nina）
目前階段 | 開發中（前端切版與後台同步進行）
風險等級 | 低
一句話目標 | 官網改版以提升詢問表單轉換率與行動裝置體驗
北極星指標（現況→目標） | 詢問表單轉換率：1.2% → 3%
專案起始日（Kickoff） | 2025-09-01
預計上線日 | 2025-12-15
規格凍結日 | 2025-10-10
封測日期 | 2025-12-01
本期範圍（In Scope） | 首頁與形象頁改版、產品介紹頁、詢問表單、CMS 後台、RWD 響應式
不在範圍（Out of Scope） | 電商購物車、多語系網站、會員系統
核准總預算

## ✅任務清單（範例）
任務清單（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
圖例：「相依」＝需先完成的前置任務編號（例：W-03 表示需先完成 W-03）；標「—」者無前置相依
任務編號 | 交付項目 | 任務說明 | 負責人 | 開始日 | 截止日 | 狀態 | 相依 | 驗收標準 | 備註
W-01 | 視覺設計稿 | 首頁與內頁視覺設計，含 RWD 版型 | 王思婷 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 已完成 | — | 設計稿經行銷部確認定稿
W-02 | 前端切版 | 依設計稿切版並套用 RWD 響應式 | 高敏華 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 進行中 | W-01 | 桌機／平板／手機三斷點顯示正常
W-03 | CMS 後台 | 建置內容管理後台與編輯權限 | 陳柏宇 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 進行中 | — | 編輯可自行上稿、預覽、發布
W-04 | 詢問表單串接 | 表單送出串接 CRM 與通知信 | 陳柏宇 | 2025-11-21 |  | 未開始 | W-03 | 表單資料正確寫入 CRM 並寄出通知 | 截止日待 W-03 完成後排定
W-05 | 正式上線 | 網域切換、SSL 與正式上線 | 周宛儒 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 未開始 | W-02、W-04 | 全站可正常瀏覽、詢問表單可正常送出

## 專案概要
專案概要
來源：專案介紹.md ¦ 請於右欄填入對應值，抽不到者留空標黃
欄位 | 內容
專案名稱 | 會員 App 改版：分級會員與個人化推薦
專案代號 | MAPP-2026
專案類型 | 行動 App 產品改版
發起部門 | 數位產品部
專案發起人（Sponsor） | 產品總監 Vivian（張詠晴）
專案經理（PM） | 阿哲（王梓哲）
目前階段 | 上線前準備（封測已結束，正進行上線前回歸測試）
風險等級 | 中
一句話目標 | 把 90 天回購率從 22% 拉升到 30%
北極星指標（現況→目標） | 90 天回購率：22% → 30%
專案起始日（Kickoff） | 2026-01-20
預計上線日 | 2026-07-01
規格凍結日 | 2026-03-15
封測日期 | 2026-06-16
本期範圍（In Scope） | 會員分級制度、個人化首頁、推播通知中心、第三方登入（Apple／Google）、會員權益頁
不在範圍（Out of Scope） | 線上金流改版、實體門市 POS 串接、社群分享分潤機制
核准總預算

## 參與人員
參與人員
來源：需求規格文件.pdf（專案組織與權責） ¦ 一位成員一列；無 Email 者留空標黃
編號 | 姓名 | 暱稱 | 角色／職稱 | 所屬單位 | 負責模組 | Email | 分機 | 加入日期 | 備註
1 | 王梓哲 | 阿哲 | 專案經理（PM） | 數位產品部 | 整體專案統籌、上線排程 | zhe.wang@maple-retail.com | 2101 | 2026-01-20
2 | 張詠晴 | Vivian | 產品總監（Sponsor） | 數位產品部 | 專案核可、預算決策 | vivian.chang@maple-retail.com | 2001 | 2026-01-20 | 本專案發起人，握有預算與範圍最終決策權
3 | 陳冠宇 | Kevin | 資深後端工程師 | 工程部 | 分級計算、推播 SaaS 串接 | kevin.chen@maple-retail.com | 2203 | 2026-01-20
4 | 林佳螢 | Joy | 前端工程師 | 工程部 | 個人化首頁、權益頁、第三方登入 | joy.lin@maple-retail.com | 2205 | 2026-02-01
5 | 李奧 | Leo | 數據分析師 | 數據部 | 推薦加權邏輯、事件埋點分析 | leo.li@maple-retail.com | 2310 | 2026-01-27
6 | 蘇曼寧 | Manning | UI/UX 設計師 | 設計部 | 視覺設計、互動流程 | manning.su@maple-retail.com | 2402 | 2026-01-27
7 | 黃柏睿 | — | QA 測試工程師 | 工程部 | 封測、上線前回歸測試 | rui.huang@maple-retail.com | 2208 | 2026-05-04
8 | 光速數位（外包） | — | 外包專案窗口 | 光速數位股份有限公司 | App 推播 SDK 串接技術支援 |  | — | 2026-03-02 | 外包技術支援廠商，無內部分機；聯絡請洽本公司業務窗口

## 任務清單
任務清單
來源：專案交付文件.docx（交付任務總表） ¦ 一項任務一列；截止日未排定者留空標黃
圖例：「相依」＝需先完成的前置任務編號（例：T-07 表示需先完成 T-07）；標「—」者無前置相依
任務編號 | 交付項目 | 任務說明 | 負責人 | 開始日 | 截止日 | 狀態 | 相依 | 驗收標準 | 備註
T-01 | 會員分級制度 | 一般／銀卡／金卡，依近 12 個月消費自動升降級，降級給一個月緩衝期 | Kevin | 2026-02-12 | 2026-04-30 | 已完成 | — | 模擬會員跨門檻消費，次月 1 號等級正確；降級緩衝期內仍享原等級權益
T-02 | 個人化首頁（規則式推薦） | 同類熱銷×1.0＋回購品×1.5＋新品×0.8 加權；無紀錄者顯示本月精選 fallback | Leo、Joy | 2026-03-01 | 2026-05-15 | 已完成 | T-01 | 有購買紀錄者推薦含至少 1 項回購相關品；冷啟動者顯示本月精選；每則推薦皆有理由文字
T-03 | 推播通知中心 | 訂單／優惠／權益／系統四類可各自開關；行銷類每週上限 3 則 | Kevin | 2026-03-15 | 2026-05-30 | 已完成 | — | 關閉某類後不再收到；行銷類超過上限不再發送；降級前 7 天收到預告
T-04 | 第三方登入（Apple／Google） | 採 OAuth、不落地密碼，可綁定既有會員（Email 比對） | Joy | 2026-03-20 | 2026-05-20 | 已完成 | — | 可用 Apple／Google 完成註冊與登入，並綁定既有會員
T-05 | 會員權益頁 | 顯示目前等級、保級進度條、距升級剩餘金額、專屬優惠列表 | Joy | 2026-04-01 | 2026-05-25 | 已完成 | T-01 | 金額與等級與後台一致；保級進度計算正確
T-06 | 封閉測試（200 人） | 內部封測，優先金卡會員；蒐集缺陷並修正 | 黃柏睿 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 已完成 | T-01～T-05 | 四項主流程通過封測，且無資料錯誤等級的阻斷性 bug
T-07 | 上線前回歸測試 | 全流程回歸，並監控崩潰率與效能 | 黃柏睿 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 進行中 | T-06 | 崩潰率維持 < 0.5%；首頁含推薦 1.5 秒內完成載入（P95）
T-08 | 正式上線（分批灰度） | 依 10%→50%→100% 灰度放量，每階段觀察崩潰率與客服進線 24 小時 | 阿哲 | 2026-07-01 |  | 未開始 | T-07 | 灰度各階段崩潰率與客服進線量達標，未觸發回滾條件 | 截止日尚未排定，待 T-07 回歸結果由 PM 於上線決策會議拍板
T-09 | 上線後成效檢討 | 以 cohort 分析回購率，產出第二期建議 | Leo | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 未開始 | T-08 | 完成回購率 cohort 分析並提出第二期範圍建議