## ✅參與人員（範例）
參與人員（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
編號 | 姓名 | 暱稱 | 角色／職稱 | 所屬單位 | 負責模組 | Email | 分機 | 加入日期 | 備註
1 | 周宛儒 | Nina | 專案經理（PM） | 行銷部 | 整體統籌、上線排程 | nina.chou@example.com | 3101 | 2025-09-01
2 | 林文彬 | — | 行銷協理（Sponsor） | 行銷部 | 預算與方向核可 | wenbin.lin@example.com | 3001 | 2025-09-01
3 | 高敏華 | — | 前端工程師 | 資訊部 | 前端切版、RWD 響應式 | minhua.kao@example.com | 3210 | 2025-09-15
4 | 陳柏宇 | — | 後端工程師 | 資訊部 | CMS 後台、詢問表單 API | boyu.chen@example.com | 3212 | 2025-09-15
5 | 王思婷 | — | UI 設計師（外部協力） | 外部協力 | 視覺設計、設計稿 |  |  | 2025-09-20 | 外部接案，聯絡經 PM 轉達

## ✅專案概要（範例）
專案概要（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
欄位 | 內容
專案名稱 | 公司官方網站改版（形象官網＋CMS 後台）
專案代號 | WEB-2025
專案類型 | 企業形象網站改版
發起部門 | 行銷部
專案發起人（Sponsor） | 林文彬，行銷協理
專案經理（PM） | 周宛儒（Nina）
目前階段 | 開發中（前端切版與後台同步進行）
風險等級 | 低
一句話目標 | 官網改版以提升詢問表單轉換率與行動裝置體驗
北極星指標（現況→目標） | 詢問表單轉換率：1.2% → 3%
專案起始日（Kickoff） | 2025-09-01
預計上線日 | 2025-12-15
規格凍結日 | 2025-10-10
封測日期 | 2025-12-01
本期範圍（In Scope） | 首頁與形象頁改版、產品介紹頁、詢問表單、CMS 後台、RWD 響應式
不在範圍（Out of Scope） | 電商購物車、多語系網站、會員系統
核准總預算

## ✅任務清單（範例）
任務清單（範例）
示範範例（虛構專案：公司官網改版，與真實答案不同，僅供參考填法）
圖例：「相依」＝需先完成的前置任務編號（例：W-03 表示需先完成 W-03）；標「—」者無前置相依
任務編號 | 交付項目 | 任務說明 | 負責人 | 開始日 | 截止日 | 狀態 | 相依 | 驗收標準 | 備註
W-01 | 視覺設計稿 | 首頁與內頁視覺設計，含 RWD 版型 | 王思婷 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 已完成 | — | 設計稿經行銷部確認定稿
W-02 | 前端切版 | 依設計稿切版並套用 RWD 響應式 | 高敏華 | 2025-10-16 | 2025-11-20 | 進行中 | W-01 | 桌機／平板／手機三斷點顯示正常
W-03 | CMS 後台 | 建置內容管理後台與編輯權限 | 陳柏宇 | 2025-10-16 | 2025-11-25 | 進行中 | — | 編輯可自行上稿、預覽、發布
W-04 | 詢問表單串接 | 表單送出串接 CRM 與通知信 | 陳柏宇 | 2025-11-21 |  | 未開始 | W-03 | 表單資料正確寫入 CRM 並寄出通知 | 截止日待 W-03 完成後排定
W-05 | 正式上線 | 網域切換、SSL 與正式上線 | 周宛儒 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 未開始 | W-02、W-04 | 全站可正常瀏覽、詢問表單可正常送出

## 專案概要
專案概要
來源：專案介紹.md ¦ 請於右欄填入對應值，抽不到者留空標黃
欄位 | 內容
專案名稱
專案代號
專案類型
發起部門
專案發起人（Sponsor）
專案經理（PM）
目前階段
風險等級
一句話目標
北極星指標（現況→目標）
專案起始日（Kickoff）
預計上線日
規格凍結日
封測日期
本期範圍（In Scope）
不在範圍（Out of Scope）
核准總預算

## 參與人員
參與人員
來源：需求規格文件.pdf（專案組織與權責） ¦ 一位成員一列；無 Email 者留空標黃
編號 | 姓名 | 暱稱 | 角色／職稱 | 所屬單位 | 負責模組 | Email | 分機 | 加入日期 | 備註

## 任務清單
任務清單
來源：專案交付文件.docx（交付任務總表） ¦ 一項任務一列；截止日未排定者留空標黃
圖例：「相依」＝需先完成的前置任務編號（例：T-07 表示需先完成 T-07）；標「—」者無前置相依
任務編號 | 交付項目 | 任務說明 | 負責人 | 開始日 | 截止日 | 狀態 | 相依 | 驗收標準 | 備註