## 提案總表
提案編號 | 提案單位 | 提案人 | 案由 | 預算金額 | 送件日期 | 目前狀態 | 對應決議編號 | 備註
P-2026-003 | 廠務部 | 阿凱 | 中港廠安全門禁系統更新 | 45 萬元 | 2026-01-20 | 已結案 | － | 金額未達 50 萬比價門檻，免依規範第 5 條取得三家報價；部門主管核決權限內，未列入主管會議決議紀錄。
P-2026-006 | 廠務部 | 阿凱 | 中港廠廠區照明設備汰換 LED | 32 萬元 | 2026-02-05 | 已結案 | － | 同上，金額未達 50 萬比價門檻，免比價；已完工結案。
P-2026-008 | 資訊部 | 小杜 | 維修工單數位化系統導入 | 180 萬元 | 2026-02-08 | 執行中 | D-003 | 依 D-003 先於中港廠試辦三個月，2026-07-15 屆滿三個月；是否推廣仁德廠待資訊部評估報告後定案。
P-2026-011 | 廠務部 | 阿凱 | 仁德廠灰渣輸送皮帶更新 | 96 萬元 | 2026-05-25 | 執行中 | D-006 | 2026-06-17 因僅取得兩家報價、未附單一來源採購說明書遭退回補件；2026-07 初補齊後經 Ivy 覆核通過，現正發包施工中。
P-2026-013 | 環安部 | Wendy | 化驗室試劑與耗材年度採購 | 68 萬元 | 2026-09-05 | 審查中 | － | 金額已逾 50 萬比價門檻，已取得三家報價，採購部審查中，預計 10 月由環安部主管核決（金額在 100 萬元以下）。
P-2026-014 | 環安部（Wendy）＋廠務部 | Wendy、阿凱 | 中港廠 CEMS（連續自動監測設施）汰換暨維運案 | 2,850 萬元 | 2026-03-05 | 執行中 | D-002、D-004、D-008、D-010 | 發包方式（統包）由 D-002 定案，預算上限由 D-004 核定；原「2 號爐先行、3 號爐延至 2027」方案經 D-008 修正為 2 號爐、3 號爐於 2026Q4 一併汰換；維運合約年期經 D-010 由一年一約改為三年期。
P-2026-019 | 資訊部 | 小杜 | ERP 維護外包合約續約 | 240 萬元／年 | 2026-07-20 | 已核定 | D-009 | 續約總額 480 萬元（240 萬元×2 年）已逾採購與簽核規範第 3 條「300 萬元以上須經董事會核定」門檻，故提董事會核定；已加入服務水準（SLA）罰則條款。
P-2026-020 | 行政部 | 行政部（總務窗口） | 辦公室事務機汰換 | 24 萬元 | 2026-05-15 | 退回補件 | － | 採購品項與原申請用途不符（原申請為耗材補充，後改列設備汰換），退回請重新敘明用途並改按資產採購程序送件；截至目前尚未重新送件。
P-2026-023 | 人資部 | 人資部 | 福委會經費明細表單一化 | 0 元（流程改善） | 2026-05-10 | 已結案 | － | 純內部流程改善、不涉預算，免經主管會議或董事會決議，由人資部主管自行核准；已於 2026 年 6 月上線。