# 宏宇環保服務股份有限公司 — 決議追蹤日誌（Decision Log）

專門記「我們為什麼這樣決定」，避免事後反覆爭論、也避免新人問到同一件事要重問一次。

規則：同一議題若有多筆決議，以「日期最新」者為準；新決策若推翻舊的，標明「取代 D-xxx」，並在條目最後說明「原本是…，後來因…改為…」。

狀態：✅ 有效 / ⚠️ 已被取代 / 🗂️ 已執行完成。

對應提案請查《提案單追蹤表.md》；核決權限與比價等規範依據請查《採購與簽核規範.md》。

公司：宏宇環保服務股份有限公司（焚化廠 OT 營運、廢棄物清運處理）

人物代號：阿凱（中港廠廠務課長）、Wendy（環安部經理）、小杜（資訊部專員）、Ivy（採購部專員）、Ray（財務部經理）、建華（總經理）、董事會（第 3 屆）

## D-001｜2026-02-12｜CEMS 分階段汰換，先做 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度

- 狀態：⚠️ 已被取代（見 D-008）

- 決策：中港廠 CEMS（連續自動監測設施）因設備老舊、零件停產風險升高，採分階段汰換：2026 年度先汰換 2 號爐，3 號爐延至 2027 年度另編預算。

- 理由：CEMS 全案一次到位預算規模高達 2,850 萬元，一次性編列恐排擠當年度其他資本支出；2 號爐設備耗損程度現況最嚴重，優先處理風險最高的爐別。

- 取捨或影響：犧牲 3 號爐即時汰換的完整性，換取單一年度財務衝擊較小；此安排當下未充分考量法規加嚴期程，後續因環保署公告新版排放標準而須提前（見 D-008）。

- 負責人：Ray（財務規劃）、阿凱（工程排程）

- 出處：2026-02-12 二月份主管會議

原本是分階段汰換、3 號爐延至 2027 年度，後來因環保署公告新版固定污染源空氣污染物排放標準將於 2027 年 7 月施行、時程恐來不及，改為 3 號爐提前至 2026 Q4 與 2 號爐一併汰換（D-008）。

## D-002｜2026-03-18｜CEMS 採「設備＋維運」統包發包

- 狀態：✅ 有效

- 決策：CEMS 汰換案採「設備採購＋維運服務」合併之統包方式發包，不拆分為設備標、維運標兩張標案。

- 理由：分標雖可各自比價，但設備商與維運商權責界定不易，過往業界不乏故障排除互踢皮球之案例；統包可整合為單一負責窗口，Ivy 評估議價空間也較大，長期總成本預估可較分標省約 8%。

- 取捨或影響：統包廠商選擇範圍較窄（須同時具備設備製造與長期維運能量），對議價力形成一定門檻，須以技術委員會評選機制把關風險。

- 負責人：Ivy（採購部，發包作業）、Wendy（環安部，技術規格）

- 出處：2026-03-18 CEMS 方案評估專案會議

## D-003｜2026-04-15｜工單系統先在中港廠試辦三個月，再決定是否推仁德廠

- 狀態：✅ 有效

- 決策：維修工單數位化系統（P-2026-008）先於中港廠單廠試辦三個月，驗證流程與教育訓練成效後，再決定是否推廣至仁德廠。

- 理由：若一次全廠（中港＋仁德）上線，資料轉換與教育訓練工作量大，資訊部僅小杜一人負責、人力吃緊；現場同仁對紙本作業慣性較強，分階段可降低導入阻力與風險。

- 取捨或影響：仁德廠採用時程延後；惟 180 萬元預算已含全功能開發總價，若後續確定推廣，僅需追加授權費用，不必重新開發。

- 負責人：小杜（資訊部，系統建置與試辦）

- 出處：2026-04-15 四月份主管會議

## D-004｜2026-05-20｜董事會核定 CEMS 預算上限 2,850 萬元

- 狀態：✅ 有效

- 決策：董事會核定中港廠 CEMS 汰換暨維運案（P-2026-014）總預算上限 2,850 萬元。

- 理由：本案已分 3 年攤列資本支出，不影響年度現金流；統包發包預估較分次發包節省約 8% 成本，經 Ray 財務試算後認為可支持。

- 取捨或影響：授權建華依統包發包規劃辦理後續招標作業，實際發包金額須於此上限內執行，如有超支須另案報准董事會。

- 負責人：建華（總經理）、Ray（財務，預算編列）

- 出處：2026-05-20 第 3 屆第 2 次董事會

## D-005｜2026-05-20｜CEMS 維運合約採一年一約

- 狀態：⚠️ 已被取代（見 D-010）

- 決策：CEMS 設備汰換後之維運服務合約採一年一約，每年重新檢視廠商服務品質後決定是否續約。

- 理由：保留逐年檢視廠商表現、必要時更換廠商的彈性，避免綁約過久、若廠商表現不佳難以退場。

- 取捨或影響：每年須重新辦理議約行政作業，成本較高；運作約一年後評估行政成本偏高，遂於 D-010 改為三年期並附物價指數調整條款。

- 負責人：Wendy（環安部）

- 出處：2026-05-20 第 3 屆第 2 次董事會

原本是採一年一約，後來因每年重新議約行政成本偏高、且觀察一年來廠商服務穩定，改為三年期並附每年物價指數調整條款（D-010）。

## D-006｜2026-06-17｜灰渣皮帶更新案退回補件（未附三家比價）

- 狀態：🗂️ 已執行完成（7 月補件後通過）

- 決策：仁德廠灰渣輸送皮帶更新案（P-2026-011，96 萬元）因僅取得兩家報價、未依規定取得三家以上正式書面報價，亦未檢附單一來源採購說明書，予以退回補件。

- 理由：即使金額在部門主管核決權限（100 萬元以下）內，仍須符合《採購與簽核規範》第 5 條「金額 50 萬元以上須取得三家以上報價」之規定，不得便宜行事。

- 取捨或影響：案件執行時程順延約一個月；2026-07 初補件（含單一來源採購說明書以因應特殊規格品項）後，經採購部 Ivy 覆核通過，准予發包執行。

- 負責人：阿凱（廠務部，補齊報價）、Ivy（採購部，覆核）

- 出處：2026-06-17 六月份主管會議（補件結果回報於 2026-07-22 安衛訪查缺失檢討會）

## D-007｜2026-07-22｜安衛訪查缺失改善期限統一為 30 天

- 狀態：✅ 有效

- 決策：主管機關安衛訪查缺失，全廠（中港廠、仁德廠）改善期限統一訂為 30 天；如涉及採購前置時間過長者，得專案簽請展延。

- 理由：現場工程類缺失（如標示更新）與涉及採購新防護具之缺失所需時間差異大，若各單位自訂改善期限，易造成管理混亂與追蹤困難，故採統一期限並保留展延機制作為折衷。

- 取捨或影響：部分可快速改善之缺失未能提前結案，換取全廠改善進度管理的一致性與可追蹤性。

- 負責人：Wendy（環安部，通知與追蹤）、阿凱（廠務部，現場改善）

- 出處：2026-07-22 安衛訪查缺失檢討會

## D-008｜2026-08-19｜3 號爐提前至 2026 Q4 與 2 號爐一併汰換（取代 D-001）

- 狀態：✅ 有效（最新）

- 決策：因應環保署公告新版固定污染源空氣污染物排放標準（施行日 2027-07），中港廠 3 號爐 CEMS 提前至 2026 Q4 與 2 號爐一併汰換，不再延至 2027 年度。

- 理由：若依原規劃（D-001）3 號爐延至 2027 年度才汰換，恐無法趕在新標準施行前完成，面臨違規風險；經 Ray 財務試算，兩爐同時於 2026 Q4 發包執行並與既有 CEMS 統包合約合併議價，反而較分年發包更省成本，且可分攤於已核定之 2,850 萬元總預算內，不需追加預算。

- 取捨或影響：單一年度（2026 Q4）施工與停爐檢修規模擴大，惟可減少兩次停爐對產能之影響；因合併議價未超出原預算，不影響 D-004 之預算上限。

- 負責人：Wendy（環安部，法規因應）、阿凱（廠務部，工程排程）、Ray（財務，預算試算）

- 出處：2026-08-19 第 3 屆第 3 次董事會

- 取代：D-001（CEMS 分階段汰換，3 號爐延至 2027 年度）

## D-009｜2026-08-19｜ERP 維護外包合約改為兩年期，加入服務水準（SLA）罰則條款

- 狀態：✅ 有效

- 決策：ERP 系統維護外包合約（P-2026-019）由原一年一約、240 萬元／年，改為兩年期續約，並加入服務水準（SLA）罰則條款，約束廠商回應與修復時效。

- 理由：兩年期可降低每年重新招標之行政成本；惟依《採購與簽核規範》第 3 條，續約總額達 480 萬元（240 萬元×2 年）已逾 300 萬元董事會核定門檻，故提交董事會核定；同時依規範第 7 條「續約不得訂定自動續約且不重新議價之條款」，續約重新議定單價，並加入 SLA 罰則以強化廠商服務品質保障。

- 取捨或影響：綁約期間拉長至兩年，若廠商服務品質下滑，中途更換廠商的彈性降低，以 SLA 罰則條款作為主要風險緩解機制。

- 負責人：小杜（資訊部）、建華（總經理，核定）

- 出處：2026-08-19 第 3 屆第 3 次董事會

## D-010｜2026-08-19｜CEMS 維運合約改三年期，附每年物價指數調整條款（取代 D-005）

- 狀態：✅ 有效（最新）

- 決策：CEMS 維運合約由一年一約改為三年期，並附每年物價指數調整條款。

- 理由：運作一年來廠商服務穩定，惟每年議約之行政成本偏高；三年期可兼顧合約穩定性，物價指數調整條款則保留因應成本波動的彈性，避免長年期綁定固定單價造成廠商服務品質下滑之風險。

- 取捨或影響：中途更換廠商之彈性降低（三年內不易更換），以「每年檢視服務品質（非合約年期本身）」搭配物價指數調整機制作為配套緩解。

- 負責人：Wendy（環安部）

- 出處：2026-08-19 第 3 屆第 3 次董事會

- 取代：D-005（CEMS 維運合約採一年一約）